Phần 1 - Đề xuất:

Cách 1: Dự báo dựa trên Average Velocity (Velocity lịch sử 5 Sprint qua)

- Khoản an toàn: 17 SP dựa trên các Sprint trước.

- Danh sách PBI chọn: Lấy các PBI từ trên xuống theo thứ tự ưu tiên. Bỏ qua PBI 2 vì chưa đủ Acceptance Criteria và quá lớn)

Cách 2: Dự báo dựa trên Capacity thực tế và phân tích công sức (Bottom-up Capacity Planning)

- Con số dự báo: 10 SP (thiếu hụt nhân sự và Dev mới mất nửa thời gian làm quen).

- Danh sách PBI chọn: Chọn PBI 1 (5 SP) và PBI 3 (3 SP) hoặc PBI 5 (2 SP) — ưu tiên hoàn thành trọn vẹn nhóm PBI nhỏ.

Phần 2 - So sánh:

| Tiêu chí | Cách 1 (Dựa theo Average Velocity) | Cách 2 (Dựa theo Capacity thực tế & PBI Readiness) |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | (–) Không phản ánh chính xác vì chỉ nhìn vào dữ liệu quá khứ, chưa trừ trực tiếp thời gian của dev mới và ngày nghỉ. | (+) Phản ánh sát thực tế vì quy đổi từ giờ làm việc thực tế (186h) và năng lực hiện tại của đội. |
| Bảo vệ Sprint Goal | (–) Có rủi ro ôm đồm quá nhiều khi năng lực team giảm sút, dễ dẫn đến không đạt mục tiêu. | (+) Bảo vệ tốt Sprint Goal nhờ chọn lọc các PBI đã rõ tiêu chí nghiệm thu và vừa vặn với sức chứa. |
| Dễ giải thích với Product Owner | (+) Dễ hiểu vì dựa trên con số trung bình velocity quen thuộc qua các Sprint. | (+) Rất thuyết phục vì gắn liền với năng lực thực tế, tính chất sẵn sàng của PBI và quy tắc loại bỏ PBI chưa đủ rõ. |

Phần 3 - Lựa chọn:

Cách chọn: Chọn Cách 2 (Dựa trên Capacity thực tế và độ rõ của PBI).

Sprint Goal: Hoàn thành các tính năng giúp khách hàng chủ động đặt xe trước và nhận thông báo kịp thời.

Danh sách PBI: PBI 1 (Hẹn giờ đặt xe trước - 5 SP), PBI 3 (Gửi SMS khi tài xế sắp đến - 3 SP) và PBI 5 (Giao diện chủ đề Tết - 2 SP). PBI 2 bị loại vì chưa đủ Acceptance Criteria (mất tín hiệu GPS) và PBI 4 để dành cho Sprint sau.

Phản hồi đề nghị 20 SP của quản lý: "Chào anh, thiếu hụt nhân sự và Dev mới làm quen cũng như PBI 2 chưa rõ cần kiểm tra lại thì yêu cầu 20SP của anh không thể thực hiện và gây quá tải thì anh chịu đấy anh ạ."